## BACKLOG
Regulador de temperatura
ID | HU | Estado | Responsable | Comentarios | Fecha Esperada
HU-A | El usuario debe poder administrar los paneles desde la aplicación movil | Sin Iniciar
HU-A01 | desarrollar módulo app | Sin Iniciar
HU-A02 | programación arduíno | Sin Iniciar
HU-A03 | integración bd y app | Sin Iniciar
HU-A04 | construcción páneles | Sin Iniciar
Panel LED RGB
ID | HU | Estado | Responsable | Comentarios | Fecha Esperada
HU-PA | El usuario debe poder administrar los paneles desde la aplicación movil | Sin Iniciar
HU-PA01 | desarrollar módulo app | Sin Iniciar | Felipe
HU-PA02 | programación arduíno | Sin Iniciar | Santiago U
HU-PA03 | integración bd y app | Sin Iniciar | Felipe
HU-PA04 | construcción del circuito | Sin Iniciar | Santiago U
HU-PA05 | construcción páneles (3d) | Sin Iniciar | Juan P.
HU-PB | El usuario debe poder cambiar el color de los paneles | Sin Iniciar
HU-PB01 | dentro del módulo de la app incluir un colorpicker o una entrada de texto para RGB | Sin Iniciar
HU-PB02 | El módulo debe conectarse a la db para pedir el último color solicitado y actuar en consecuencia | Sin Iniciar
HU-PB03 | La bd debe guardar el último color solicitado | Sin Iniciar
HU-PC | El usuario debe poder cambiar el nivel de iluminación de los paneles | Sin Iniciar
HU-PC01 | Dentro del módulo de la app incluir un slideable para definir el nivel de iluminacióno entrada de texto para el % de iluminación | Sin Iniciar
HU-PC02 | El módulo debe conectarse a la db para pedir el último nivel de iluminación solicitado y actuar en consecuencia | Sin Iniciar
HU-PC03 | La bd debe guardar el último nivel de iluminación solicitado | Sin Iniciar
HU-PD | El usuario debe poder guardar hasta 5 colores de preferencia | Sin Iniciar
HU-PD01 | Dentro del módulo de la app incluir slots para mostrar los 5 colores de pref, de tal forma que se puedan seleccionar. | Sin Iniciar
HU-PD02 | la db debe guardar los 5 colores para que la app los pueda mostrar | Sin Iniciar
HU-PF | El usuario debe poder añadir más paneles en la secuencia | Sin Iniciar
HU-PF01 | El diseño del 3d debe permitir agregar el paso de cableado de un panel a otro, igualmente permitir la entrada de uno para realizar la conexión | Sin Iniciar
HU-PF02 | El circuito y programación del módulo debe permitir acceder a los diferentes módulos añadidos y cambiar su color | Sin Iniciar
HU-PG | Los paneles deben contar con un montaje para superficies (paredes) | Sin Iniciar
HU-PG01 | El diseño del 3d debe permitir que la secuencia de paneles se coloque sobre una pared e idear como adherirla. | Sin Iniciar
HU-PG02 | El circuito debe estar diseñado para mantener su funcionalidad a pesar de estar en el aire y en posición vertical | Sin Iniciar
Cerradura Inteligente
ID | HU | Estado | Responsable | Comentarios | Fecha Esperada
HU-C | El usuario debe poder administrar los paneles desde la aplicación movil | Sin Iniciar
HU-C01 | desarrollar módulo app | Sin Iniciar
HU-C02 | programación arduíno | Sin Iniciar
HU-C03 | integración bd y app | Sin Iniciar
HU-C04 | construcción páneles | Sin Iniciar

## SUPPLIES
Regulador de temperatura | [6 empty] | TOTAL PROYECTO
ID | NAME | AMOUNT | UNIT COST | TOTAL COST | EN POSESIÓN O DADO POR LA U |  | 333162
1 |  |  |  |  | FALSE
2 | Thermaltake 7.874 in Pure 20 Series Black | 2 | 55434 | 110868 | FALSE | 110868 | TOTAL CON REDUCCIONES
3 | Sensor de temperatura DTH11 | 1 | 13800 | 13800 | TRUE | 0 | 223862
4 | Modulo Bluetooth Arduino | 1 | 30000 | 30000 | TRUE | 0
5 | protoboard | 1 | 10800 | 10800 | TRUE | 0 | CANTIDAD POR PERSONA
6 | L298N Motor Module | 1 | 10294 | 10294 | FALSE | 10294 | TOTAL | REDUC
7 | LED | 2 | 150 | 300 | TRUE | 0 | 37018 | 24873.5556
8 | resistencias de 220 omhs | 10 | 340 | 3400 | TRUE | 0
9 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
10 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
11 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
12 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
13 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
14 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
15 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
16 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
17 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
18 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
19 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
20 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
Total |  |  |  | 179462 | 121162 | 121162
Panel LED RGB
ID | NAME | AMOUNT | UNIT COST | TOTAL COST | EN POSESIÓN O DADO POR LA U
1 | Cinta LED RGB | 1 | 30000 | 30000 | FALSE | 30000
2 | WeMos D1 R2 ESP32 WiFi & Bluetooth | 1 | 35000 | 35000 | TRUE | 0
3 | Imanes de neodimio 8 x 2 mm | 10 | 1070 | 10700 | FALSE | 10700
4 | Cable DC | 1 | 12000 | 12000 | TRUE | 0
5 | Jumpers para Arduino | 2 | 2000 | 4000 | TRUE | 0
6 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
7 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
8 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
9 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
10 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
11 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
12 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
13 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
14 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
15 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
16 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
17 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
18 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
19 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
20 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
Total |  |  |  | 91700 | 40700 | 40700
Cerradura Inteligente
ID | NAME | AMOUNT | UNIT COST | TOTAL COST | EN POSESIÓN O DADO POR LA U
1 | Diodo leds | 50 | 180 | 9000 | FALSE | 9000
2 | Integrado 74HC595 | 1 |  | 0 | FALSE | 0
3 | Integrado 74HC245 | 1 |  | 0 | FALSE | 0
4 | Integrado 74HC138 | 1 |  | 0 | FALSE | 0
5 | Arduino mega | 1 | 53000 | 53000 | FALSE | 53000
6 | ESP8266NodeMCU DevKit 1.0 | 1 |  | 0 | FALSE | 0
7 | Allegro ACS712Hall Effect-Based Linear Current Sensor Module | 1 |  | 0 | FALSE | 0
8 | Power HD AR-3606HBContinuous rotating analog servo | 1 |  | 0 | FALSE | 0
9 | MPS MP1584ENMini DC Buck Converter Step Down Module | 2 |  | 0 | FALSE | 0
10 | Worldsemi WS2812B 5050 | 24 |  | 0 | FALSE | 0
11 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
12 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
13 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
14 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
15 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
16 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
17 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
18 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
19 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
20 |  |  |  | 0 | FALSE | 0
Total |  |  |  | 62000 | 62000 | 62000